## BAGACEIRAS
PV | Item | OS/Peças | Seq. | Cliente | Descrição | Qtde. | Prazo Fundido | Pz Fundido Real | Prazo Entrega | Pz Entrega Real | Dias Falta2 | Indicador | CONDIÇÃO | Desenho Previsão | Des. | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | Status Us. | Obs. | Plainar Facear | Serrar2 | Solda Dura2 | Encaixe / Furação | Acabam./ Inspeção
2199 | 1 | 956055 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EXPEDIDO |  | 24 | 25 | n/a | 26 | 27
2199 | 2 | 956056 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM INSPEÇÃO | RECUPERANDO | 24 | 25 | n/a | 26 | 27
2199 | 3 | 956057 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM INSPEÇÃO | RECUPERANDO | 24 | 25 | n/a | 26 | 27
2199 | 4 | 956058 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 24 | 25 | n/a | 26 | 27
2199 | 5 | 956059 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO | RNC 13891 - EXCESSO DE SOBREMETAL | 24 | 25 | n/a | 26 | 27
2199 | 6 | 956060 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 24 | 25 | n/a | 26 | 27
2199 | 7 | 956061 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-05-29 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 23 | 24 | n/a | 25 | 26
2199 | 8 | 956062 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-05-29 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 23 | 24 | n/a | 25 | 26
2199 | 9 | 956063 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-05-29 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 23 | 24 | n/a | 25 | 26
2199 | 10 | 956064 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-05-29 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 23 | 24 | n/a | 25 | 26
2201 | 1 | 1148030 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2201 | 2 | 1148031 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2201 | 3 | 1148032 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2199 | 11 | 956065 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO | PARALISADO PARA SERRAR DENTES. LIBERADO SERRAR DIA 07/07/2026 NECESSARIO REUSINAR PERFIL | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2199 | 12 | 956066 | 1 | Raizen Bonfim | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2201 | 4 | 1148033 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2201 | 5 | 1148034 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2201 | 6 | 1148035 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2201 | 7 | 1148036 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. COLETAR |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2201 | 8 | 1148037 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 26 | 27 | n/a | 28 | 29
2203 | 1 | 958022 | 1 | Raizen Ipaussu | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-07-24 |  | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EM USINAGEM |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2203 | 2 | 958023 | 1 | Raizen Ipaussu | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-24 |  | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EM USINAGEM |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2227 | 14 | 1454055 | 1 | MS Internacional | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | -20 | OK | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EXPEDIDO |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2227 | 15 | 1454055 | 2 | MS Internacional | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | -20 | OK | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EXPEDIDO |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2227 | 17 | 1454056 | 2 | MS Internacional | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | -20 | OK | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EXPEDIDO |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2227 | 18 | 1454056 | 1 | MS Internacional | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | -20 | OK | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EXPEDIDO |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2227 | 19 | 1454057 | 1 | MS Internacional | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | -20 | OK | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EXPEDIDO |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2227 | 20 | 1454057 | 2 | MS Internacional | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | -20 | OK | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EXPEDIDO |  | 25 | 26 | n/a | 27 | 28
2203 | 3 | 958024 | 1 | Raizen Ipaussu | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-07-24 |  | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Lib |  | EM USINAGEM |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2202 | 1 | 1256014 | 1 | Raizen Diamante | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | -17 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. COLETAR |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2202 | 2 | 1256015 | 1 | Raizen Diamante | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. COLETAR |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2202 | 3 | 1256016 | 1 | Raizen Diamante | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. COLETAR |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2202 | 4 | 1256017 | 1 | Raizen Diamante | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2202 | 5 | 1256018 | 1 | Raizen Diamante | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. COLETAR |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2201 | 9 | 1148038 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -10 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EXPEDIDO |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2201 | 10 | 1148039 | 1 | Raizen Costa Pinto | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-07-24 |  | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM | RNC 13892 - BAGACEIRA CÓD. 1148039 - REFUGADA POR FALTA DE MATERIAL. | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2205 | 1 | 1483008 | 1 | Raizen Paraiso | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2204 | 1 | 1334017 | 1 | Raizen Lagoa da Prata | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 27 | 28 | n/a | 29 | 30
2204 | 2 | 1334018 | 1 | Raizen Lagoa da Prata | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2204 | 3 | 1334019 | 1 | Raizen Lagoa da Prata | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2204 | 4 | 1334020 | 1 | Raizen Lagoa da Prata | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2204 | 5 | 1334021 | 1 | Raizen Lagoa da Prata | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2204 | 6 | 1334022 | 1 | Raizen Lagoa da Prata | BAGACEIRA 90" | 1 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2203 | 4 | 958025 | 1 | Raizen Ipaussu | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2203 | 5 | 958026 | 1 | Raizen Ipaussu | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2203 | 6 | 958027 | 1 | Raizen Ipaussu | BAGACEIRA 87" | 1 | 2026-06-19 | 02/26/2026 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 31
2206 | 1 | 1255019 | 1 | Raizen Rafard | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 32
2205 | 2 | 1483009 | 1 | Raizen Paraiso | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 2026-07-24 |  | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 28 | 29 | n/a | 30 | 32
2205 | 3 | 1483010 | 1 | Raizen Paraiso | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 2026-07-24 |  | -3 | ATRASADO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2205 | 4 | 1483011 | 1 | Raizen Paraiso | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2205 | 5 | 1483012 | 1 | Raizen Paraiso | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2206 | 2 | 1255020 | 1 | Raizen Rafard | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2206 | 3 | 1255021 | 1 | Raizen Rafard | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2206 | 4 | 1255022 | 1 | Raizen Rafard | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2206 | 5 | 1255023 | 1 | Raizen Rafard | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2206 | 6 | 1255024 | 1 | Raizen Rafard | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-08-07 |  | 11 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2207 | 1 | 372054 | 1 | Raizen Taruma | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-08-14 |  | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2207 | 2 | 372055 | 1 | Raizen Taruma | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 2026-08-14 |  | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 29 | 30 | n/a | 31 | 32
2226 | 1 | 1495050 | 1 | Aura Brazil | BAGACEIRA 66" (US. LISA S/ FURAÇÕES E FIXAÇ) | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | n/a | n/a | n/a | 31
2226 | 2 | 1495050 | 2 | Aura Brazil | BAGACEIRA 66" (US. LISA S/ FURAÇÕES E FIXAÇ) | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | n/a | n/a | n/a | 31
2226 | 3 | 1495050 | 3 | Aura Brazil | BAGACEIRA 66" (US. LISA S/ FURAÇÕES E FIXAÇ) | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | n/a | n/a | n/a | 31
2226 | 4 | 1495051 | 1 | Aura Brazil | BAGACEIRA 66" (US. LISA S/ FURAÇÕES E FIXAÇ) | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | n/a | n/a | n/a | 31
2226 | 5 | 1495051 | 2 | Aura Brazil | BAGACEIRA 66" (US. LISA S/ FURAÇÕES E FIXAÇ) | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | n/a | n/a | n/a | 31
2226 | 6 | 1495051 | 3 | Aura Brazil | BAGACEIRA 66" (US. LISA S/ FURAÇÕES E FIXAÇ) | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | n/a | n/a | n/a | 31
2226 | 16 | 1495053 | 1 | Aura Brazil | BAGACEIRA 78" (US. LISA S/ FURAÇÕES E FIXAÇ) | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 |  | 4 | ATENÇÃO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | n/a | n/a | n/a | 31
2207 | 3 | 372056 | 1 | Raizen Taruma | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 2026-08-14 |  | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | 31 | n/a | 32 | 33
2207 | 4 | 372057 | 1 | Raizen Taruma | BAGACEIRA 78" | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 2026-08-14 |  | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | 31 | n/a | 32 | 33
2231 | 1 | 153022 | 1 | Santo Angelo | BAGACEIRA 2200MM | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 2026-08-21 |  | 25 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 30 | 31 | n/a | 32 | 33
2231 | 2 | 153023 | 1 | Santo Angelo | BAGACEIRA 2200MM | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 2026-08-21 |  | 25 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2231 | 3 | 153024 | 1 | Santo Angelo | BAGACEIRA 72" | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 2026-08-21 |  | 25 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2231 | 4 | 153025 | 1 | Santo Angelo | BAGACEIRA 72" | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 2026-08-21 |  | 25 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2231 | 5 | 153026 | 1 | Santo Angelo | BAGACEIRA 72" | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 2026-08-21 |  | 25 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2231 | 6 | 153027 | 1 | Santo Angelo | BAGACEIRA 72" | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 2026-08-21 |  | 25 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2290 | 1 | 1454058 | 1 | MS Internacional | BAGACEIRA 72" | 1 | 2026-07-26 | 2026-07-17 | 2026-08-25 |  | 29 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2290 | 2 | 1454058 | 2 | MS Internacional | BAGACEIRA 72" | 1 | 2026-07-26 | 2026-07-17 | 2026-08-25 |  | 29 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2290 | 3 | 1454059 | 3 | MS Internacional | BAGACEIRA 84" | 1 | 2026-07-26 | 2026-07-17 | 2026-08-25 |  | 29 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-05 | OK | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | EM USINAGEM |  | 31 | 32 | n/a | 33 | 34
2284 | 14 | 212081 | 1 | Simisa | BAGACERIA 2500 (BRUTA) | 1 | 2026-08-01 | 2026-07-24 | 2026-08-01 |  | 5 | ATENÇÃO | bruta | - | - | [7 empty] | AG. COLETAR | FORNECER BRUTA DE FUNDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: OP1 to OP6
2284 | 15 | 212082 | 1 | Simisa | BAGACEIRA 2300 (BRUTA) | 1 | 2026-09-30 | 2026-07-24 | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | bruta | - | - | [7 empty] | AG. COLETAR | FORNECER BRUTA DE FUNDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: OP1 to OP6
2284 | 16 | 212083 | 1 | Simisa | BAGACEIRA 2300 (BRUTA) | 1 | 2026-08-01 | 2026-07-24 | 2026-08-01 |  | 5 | ATENÇÃO | bruta | - | - | [7 empty] | AG. COLETAR | FORNECER BRUTA DE FUNDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: OP1 to OP6
2284 | 17 | 212084 | 1 | Simisa | BAGACEIRA 2300 (BRUTA) | 1 | 2026-09-01 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | 36 | NO PRAZO | bruta | - | - | [7 empty] | AG. COLETAR | FORNECER BRUTA DE FUNDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: OP1 to OP6
2284 | 18 | 212085 | 1 | Simisa | BAGACEIRA 2300 (BRUTA) | 1 | 2026-09-01 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | 36 | NO PRAZO | bruta | - | - | [7 empty] | AG. COLETAR | FORNECER BRUTA DE FUNDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: OP1 to OP6
2284 | 19 | 212086 | 1 | Simisa | BAGACERIA 2500 (BRUTA) | 1 | 2026-09-30 | 2026-07-24 | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | bruta | - | - | [7 empty] | AG. COLETAR | FORNECER BRUTA DE FUNDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: OP1 to OP6
2263 | 4 | 1163065 | 1 | Atvos Santa Luzia | BAGACERIA 2500 C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-10-15 |  | 80 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-10 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | EM USINAGEM |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2263 | 5 | 1163066 | 1 | Atvos Santa Luzia | BAGACEIRA 2300 C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-10-15 |  | 80 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-10 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | EM USINAGEM |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2263 | 6 | 1163067 | 1 | Atvos Santa Luzia | BAGACEIRA 2300 C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-10-15 |  | 80 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-10 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | EM USINAGEM |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2263 | 7 | 1163068 | 1 | Atvos Santa Luzia | BAGACEIRA 2300 C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-10-15 |  | 80 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-10 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | EM USINAGEM |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2263 | 8 | 1163069 | 1 | Atvos Santa Luzia | BAGACEIRA 2300 C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-10-15 |  | 80 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-10 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | EM USINAGEM |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2263 | 9 | 1163070 | 1 | Atvos Santa Luzia | BAGACERIA 2500 C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-10-15 |  | 80 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-10 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | EM USINAGEM |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2322 | 1 | 1271009 | 1 | Raizen Caraapó | BAGACEIRA 2300 | 1 | 2026-08-16 |  | 2026-09-16 |  | 51 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-15 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. FUNDIDO |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
2322 | 2 | 1271010 | 1 | Raizen Caraapó | BAGACEIRA 2300 | 1 | 2026-08-16 |  | 2026-09-16 |  | 51 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-15 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. FUNDIDO |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
2322 | 3 | 1271011 | 1 | Raizen Caraapó | BAGACEIRA 2300 | 1 | 2026-08-16 |  | 2026-09-16 |  | 51 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-15 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. FUNDIDO |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
2322 | 4 | 1271012 | 1 | Raizen Caraapó | BAGACEIRA 2300 | 1 | 2026-08-16 |  | 2026-09-16 |  | 51 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-15 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. FUNDIDO |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
2322 | 5 | 1271013 | 1 | Raizen Caraapó | BAGACERIA 2500 | 1 | 2026-08-16 |  | 2026-09-16 |  | 51 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-15 | AG | Perfil | Serrar | Encaixe | Fur | Acab | Insp. |  | AG. FUNDIDO |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1027 | 17 | 464101 | 1 | Água Bonita | BAGACEIRA 84" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
1027 | 18 | 464102 | 1 | Água Bonita | BAGACEIRA 1700mm C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
1027 | 19 | 464103 | 1 | Água Bonita | BAGACEIRA 1700mm C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
1027 | 20 | 464104 | 1 | Água Bonita | BAGACEIRA 1700mm C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
1027 | 21 | 464105 | 1 | Água Bonita | BAGACEIRA 1700mm C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 12 | 27611 | 12 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 78" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 13 | 27611 | 13 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 14 | 27611 | 14 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 15 | 27611 | 15 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 16 | 27611 | 16 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 17 | 27611 | 17 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 78" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 18 | 27611 | 18 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 19 | 27611 | 19 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 20 | 27611 | 20 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 21 | 27611 | 21 | Lins Agroindustrial | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2333 | 58 | 27616 | 52 | Ipiranga Passos | BAGACEIRA 66"C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2333 | 59 | 27616 | 53 | Ipiranga Passos | BAGACEIRA 66"C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2333 | 60 | 27616 | 54 | Ipiranga Passos | BAGACEIRA 66"C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2333 | 61 | 27616 | 55 | Ipiranga Passos | BAGACEIRA 66"C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2333 | 62 | 27616 | 56 | Ipiranga Passos | BAGACEIRA 66"C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2358 | 19 | 27654 | 19 | Coopcana | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2358 | 20 | 27654 | 20 | Coopcana | BAGACEIRA 54" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2358 | 21 | 27654 | 21 | Coopcana | BAGACEIRA 59" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2358 | 22 | 27654 | 22 | Coopcana | BAGACEIRA 78" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2358 | 23 | 27654 | 23 | Coopcana | BAGACEIRA 60" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
2358 | 24 | 27654 | 24 | Coopcana | BAGACEIRA 78" C/ SOLDA DURA | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-30 | AG | Perfil | Serrar | S. Dura | Encaixe | Fur | Acab | Insp. | AG. FUNDIDO
Formulas:
Dias Falta2 = Tabela1[[#This Row],[Prazo Entrega]]-TODAY()

## PENTES
PV | Item | OS/ Peça | Seq. | Cliente | Descrição | Qtde. | Prazo Fundido | Pz Fundido Real | Prazo Entrega | Pz Entrega Real | Desenho Previsão | Des. | Dias Falta2 | Indicador | CONDIÇÃO | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | Status Usinagem | Observação
2226 | 7 | 1495052 | 1 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 8 | 1495052 | 2 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 9 | 1495052 | 3 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 10 | 1495052 | 4 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 11 | 1495052 | 5 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 12 | 1495052 | 6 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 13 | 1495052 | 7 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 14 | 1495052 | 8 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 15 | 1495052 | 9 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2226 | 17 | 1495054 | 1 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA | RNC 13867 - FUNDIU PENTE 66"
2226 | 18 | 1495054 | 2 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA | RNC 13868 - FUNDIU PENTE 66"
2226 | 19 | 1495054 | 3 | Aura Brazil | PENTE CURVO - USINADO LISO | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA | RNC 13869 - FUNDIU PENTE 66"
2227 | 1 | 1454053 | 1 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 2 | 1454053 | 2 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 3 | 1454053 | 3 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 4 | 1454053 | 4 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 5 | 1454054 | 1 | MS Internacional | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 6 | 1454054 | 2 | MS Internacional | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 7 | 1454054 | 3 | MS Internacional | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 8 | 1454053 | 5 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 9 | 1454053 | 6 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 10 | 1454053 | 7 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 11 | 1454053 | 8 | MS Internacional | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 12 | 1454054 | 4 | MS Internacional | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 13 | 1454054 | 5 | MS Internacional | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 21 | CHAPA | - | MS Internacional | PENTE SUPERIOR EM CHAPA RETO 82" | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 22 | CHAPA | - | MS Internacional | PENTE SUPERIOR EM CHAPA RETO 82" | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 23 | CHAPA | - | MS Internacional | PENTE SUPERIOR EM CHAPA RETO 82" | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 24 | CHAPA | - | MS Internacional | PENTE SUPERIOR EM CHAPA RETO 82" | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 25 | CHAPA | - | MS Internacional | PENTE SUPERIOR EM CHAPA RETO 82" | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
2227 | 26 | CHAPA | - | MS Internacional | PENTE SUPERIOR EM CHAPA RETO 82" | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | OK | OK | OK | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO
1951 | 9 | 1202015 | - | Cofco Potirendaba | PENTE SUPERIOR CURVO 78" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Solda Dura | Acab. | Insp | EM USINAGEM
1951 | 10 | 1202015 | - | Cofco Potirendaba | PENTE SUPERIOR CURVO 78" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Solda Dura | Acab. | Insp | EM USINAGEM
1951 | 11 | 1202015 | - | Cofco Potirendaba | PENTE SUPERIOR CURVO 78" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Solda Dura | Acab. | Insp | EM USINAGEM
1951 | 12 | 1202015 | - | Cofco Potirendaba | PENTE SUPERIOR CURVO 78" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Solda Dura | Acab. | Insp | EM USINAGEM
1951 | 13 | 1202015 | - | Cofco Potirendaba | PENTE SUPERIOR CURVO 78" | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Solda Dura | Acab. | Insp | EM USINAGEM
1031 | 3 | 464066 | 22 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 4 | 464066 | 23 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 5 | 464066 | 24 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 6 | 464066 | 25 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 7 | 464066 | 26 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 8 | 464066 | 27 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 9 | 464066 | 28 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 10 | 464066 | 29 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 11 | 464066 | 30 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 12 | 464066 | 31 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 13 | 464066 | 32 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 14 | 464066 | 33 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 84" | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 15 | 464041 | 39 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 | 2026-07-24 | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 16 | 464041 | 40 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 | 2026-07-24 | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 17 | 464041 | 41 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 18 | 464041 | 42 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 | 2026-07-24 | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 19 | 464041 | 43 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 | 2026-07-24 | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
1031 | 20 | 464041 | 44 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 21 | 464041 | 45 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 22 | 464041 | 46 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 23 | 464041 | 47 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 24 | 464041 | 48 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 25 | 464041 | 49 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 26 | 464041 | 50 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 27 | 464041 | 51 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 28 | 464041 | 52 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 29 | 464041 | 53 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-02 |  | 2026-09-11 |  | OK | OK | 46 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 30 | 464039 | 47 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 31 | 464039 | 48 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 32 | 464039 | 49 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 33 | 464039 | 50 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 34 | 464039 | 51 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 35 | 464039 | 52 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 36 | 464039 | 53 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 37 | 464039 | 54 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 38 | 464039 | 55 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 39 | 464039 | 56 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 40 | 464039 | 57 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 41 | 464039 | 58 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 42 | 464039 | 59 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 43 | 464039 | 60 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 44 | 464039 | 61 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-12 |  | 2026-09-21 |  | OK | OK | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 45 | 464040 | 9 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR C/ DRENAGEM 1700 | 1 | 2026-07-23 |  | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 46 | 464040 | 10 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR C/ DRENAGEM 1700 | 1 | 2026-07-23 |  | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 47 | 464040 | 11 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR C/ DRENAGEM 1700 | 1 | 2026-07-23 |  | 2026-09-01 |  | OK | OK | 36 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 48 | 464040 | 12 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR C/ DRENAGEM 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 49 | 464040 | 13 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR C/ DRENAGEM 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 50 | 464040 | 14 | Água Bonita | PENTE SUPERIOR C/ DRENAGEM 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 51 | 464039 | 62 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 52 | 464039 | 63 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 53 | 464039 | 64 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 54 | 464039 | 65 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 55 | 464039 | 66 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
1031 | 56 | 464039 | 67 | Água Bonita | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 1700 | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-10-01 |  | OK | OK | 66 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 15 | 1484009 | 108 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 16 | 1484009 | 109 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 17 | 1484009 | 110 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 18 | 1484009 | 111 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 19 | 1484009 | 112 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 20 | 1484009 | 113 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 21 | 1484009 | 114 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 22 | 1484009 | 115 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 23 | 1484009 | 116 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 24 | 1484009 | 117 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 25 | 1484009 | 118 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 26 | 1484009 | 119 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 27 | 1484009 | 120 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 28 | 1484009 | 121 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 29 | 1484009 | 122 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 30 | 1484009 | 123 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 31 | 1484009 | 124 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 32 | 1484009 | 125 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 33 | 1484009 | 126 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 34 | 1484009 | 127 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 35 | 1484009 | 128 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 36 | 1484009 | 129 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 37 | 1484009 | 130 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 38 | 1484009 | 131 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2"- 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 39 | 1484009 | 132 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 40 | 1484009 | 133 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 41 | 1484009 | 134 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 42 | 1484009 | 135 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 43 | 1484009 | 136 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 44 | 1484009 | 137 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 45 | 1484009 | 138 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 46 | 1484009 | 139 | Ipiranga Passos | PENTE SUPERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 47 | 1484009 | 140 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 48 | 1484009 | 141 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 49 | 1484009 | 142 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 50 | 1484009 | 143 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 51 | 1484009 | 144 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 52 | 1484009 | 145 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 |  | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2333 | 53 | 1484009 | 146 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2333 | 54 | 1484009 | 147 | Ipiranga Passos | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.5" - 66" | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-24 | 2026-10-30 |  | OK | OK | 95 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2335 | 1 | 190014 | 3 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 78" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | OK | OK | -10 | OK | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2335 | 2 | 190014 | 4 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 78" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | OK | OK | -10 | OK | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2335 | 3 | 190014 | 8 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 78" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | OK | OK | -10 | OK | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2335 | 4 | 190014 | 9 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 78" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | OK | OK | -10 | OK | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2335 | 5 | 190014 | 13 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 78" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-02 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | OK | OK | -10 | OK | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2335 | 6 | 1127018 | 13 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 84" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM | em usinagem LPB
2335 | 7 | 1127018 | 2 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 8 | 1127018 | 3 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 9 | 1127018 | 12 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 84" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM | em usinagem RWR
2335 | 10 | 1127018 | 5 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 84" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM | em usinagem RWR
2335 | 11 | 1127018 | 6 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 12 | 1127018 | 7 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2342 | 1 | Chapa | - | Pagrisa | PENTE SUP. CHAPA RETO FR 2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2342 | 2 | Chapa | - | Pagrisa | PENTE SUP. CHAPA RETO FR 2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2342 | 3 | Chapa | - | Pagrisa | PENTE SUP. CHAPA RETO FR 1.1/2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2342 | 4 | Chapa | - | Pagrisa | PENTE SUP. CHAPA RETO FR 1.1/2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2342 | 5 | - | - | Pagrisa | PENTE INF. CONVENCIONAL FR 2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2342 | 6 | - | - | Pagrisa | PENTE INF. CONVENCIONAL FR 2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2342 | 7 | - | - | Pagrisa | PENTE INF. CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2342 | 8 | - | - | Pagrisa | PENTE INF. CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 66" | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-14 | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EXPEDIDO | RWR - entregou 13/07
2335 | 13 | 1127018 | 8 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1.1/2" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 14 | 1127018 | 9 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM | em usinagem LPB
2335 | 15 | 1127018 | 10 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | OK | OK | 3 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM | em usinagem LPB
2335 | 16 | 1127018 | 11 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 17 | 1127018 | 12 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2352 | 1 | 27635 | 1 | Simisa | PENTE INF/SUP TIPO CONVENCIONAL - 2000 | 1 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | OK | OK | 11 | ATENÇÃO | Bruto | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2352 | 2 | 27635 | 2 | Simisa | PENTE INF/SUP TIPO CONVENCIONAL - 2000 | 1 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | OK | OK | 11 | ATENÇÃO | Bruto | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2352 | 3 | 27635 | 3 | Simisa | PENTE INF/SUP TIPO CONVENCIONAL - 2000 | 1 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | OK | OK | 11 | ATENÇÃO | Bruto | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2352 | 4 | 27635 | 4 | Simisa | PENTE INF/SUP TIPO CONVENCIONAL - 2000 | 1 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | OK | OK | 11 | ATENÇÃO | Bruto | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2352 | 5 | 27635 | 5 | Simisa | PENTE INF/SUP TIPO CONVENCIONAL - 2000 | 1 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | OK | OK | 11 | ATENÇÃO | Bruto | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2352 | 6 | 27635 | 6 | Simisa | PENTE INF/SUP TIPO CONVENCIONAL - 2000 | 1 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | OK | OK | 11 | ATENÇÃO | Bruto | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2352 | 7 | 27635 | 7 | Simisa | PENTE INF/SUP TIPO CONVENCIONAL - MDA 90" | 1 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | OK | OK | 11 | ATENÇÃO | Bruto | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 18 | 1127018 | 13 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 19 | 1127018 | 14 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 20 | 1127018 | 15 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2335 | 21 | 1127018 | 16 | São João Araras | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL FR 1" - 84" | 1 | 2026-07-16 |  | 2026-08-14 |  | OK | OK | 18 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 25 | 24657 | 19 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 26 | 24657 | 20 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 27 | 24657 | 21 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 28 | 24657 | 22 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 29 | 24657 | 23 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 30 | 24657 | 24 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 31 | 24657 | 25 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 1,5" - MDA 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 32 | 24657 | 26 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR 2" - MDA 78" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 33 | 24657 | 27 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR 2" - MDA 78" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 34 | 24657 | 28 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 35 | 24657 | 29 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 36 | 24657 | 30 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 37 | 24657 | 31 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 38 | 24657 | 32 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 39 | 24657 | 33 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR. 1,5" - MDA 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 40 | 24657 | 34 | Coopcana | PENTE SUP. INSERTO, FR 2" - MDA 78" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. FUNDIDO
2358 | 41 | Chapa | - | Coopcana | PENTE SUP. RETO EM CHAPA, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 42 | Chapa | - | Coopcana | PENTE SUP. RETO EM CHAPA, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 43 | Chapa | - | Coopcana | PENTE SUP. RETO EM CHAPA, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 44 | Chapa | - | Coopcana | PENTE SUP. RETO EM CHAPA, FR. 2" - MDA 54" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 45 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 2" - MDA 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 46 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 1,5" - MDA 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 47 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR. 2" - MDA 78" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 48 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 49 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 50 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 51 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 52 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 2" - MDA 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 53 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 2" - MDA 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 54 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR 1,5" - MDA 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2358 | 55 | Chapa | - | Coopcana | PENTE INF. CHAPA (SOLDADO), FR. 2" - MDA 78" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 2026-08-30 | AG | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO | AG. COMPRAR MATERIA PRIMA
2367 | 1 | Estoque | - | Centra Moreno | PENTE SUP. TIPO CONVENCIONAL, FR 2" - 90" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-06 |  | 2026-07-28 | AG | 10 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO
2367 | 2 | Estoque | - | Centra Moreno | PENTE SUP. TIPO CONVENCIONAL, FR 2" - 90" | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 2026-07-28 | AG | 10 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO
2367 | 3 | Estoque | - | Centra Moreno | PENTE SUP. TIPO CONVENCIONAL, FR 2" - 90" | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 2026-07-28 | AG | 10 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO
2367 | 4 | Estoque | - | Centra Moreno | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR 1,5" - 90" | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 2026-07-28 | AG | 10 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO
2367 | 5 | Estoque | - | Centra Moreno | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR 1,5" - 90" | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 2026-07-28 | AG | 10 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. DESENHO
2366 | 1 | - | - | Bazan | PENTE SUP. TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 78" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2366 | 2 | - | - | Bazan | PENTE SUP. TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 78" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2366 | 3 | - | - | Bazan | PENTE SUP. TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 78" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2366 | 4 | - | - | Bazan | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR 2" - 78" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |  | 2026-07-28 | AG | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2366 | 5 | - | - | Bazan | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR 2" - 78" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |  | 2026-07-28 | AG | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2366 | 6 | - | - | Bazan | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR 2" - 78" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |  | 2026-07-28 | AG | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | EM USINAGEM
2366 | 7 | - | - | Bazan | PENTE SUP TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2366 | 8 | - | - | Bazan | PENTE SUP TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2366 | 9 | - | - | Bazan | PENTE SUP TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2366 | 10 | - | - | Bazan | PENTE SUP TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
2366 | 11 | - | - | Bazan | PENTE SUP TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - 84" | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | OK | 7 | ATENÇÃO | c/ usinagem | Enviar Terc. | Retornar | Acab. | Insp |  | AG. COLETA
Formulas:
Dias Falta2 = Tabela3[[#This Row],[Prazo Entrega]]-TODAY()

## RODETES NOVOS
PV | Item | OS/ Peça | Seq. | Cliente | Descrição | Qtd. | Data Prev. Fundido | Data Real Fundido | Data Prev. Entrega | Data Real Entrega | Falta Dias | Indicador | Condição | Desenho Previsão | Des. | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | Status Usinagem | Observação
2233 | 1 | 250039 | 1 | Coprodria | RODETE MDA Z15 Ø1320MM 78" | 1 | 2026-07-06 |  | 2026-09-04 |  | 39 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2233 | 2 | 250040 | 1 | Coprodria | RODETE MDA Z15 Ø1280MM 78" | 1 | 2026-07-06 |  | 2026-09-04 |  | 39 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2284 | 1 | 212076 | 1 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 |  | 9 | ATENÇÃO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 2 | 212076 | 2 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 |  | 9 | ATENÇÃO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 3 | 212076 | 3 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 |  | 9 | ATENÇÃO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 4 | 212077 | 1 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 5 | 212078 | 1 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 |  | 9 | ATENÇÃO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 6 | 212079 | 1 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 |  | 36 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 7 | 212078 | 2 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 |  | 36 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 8 | 212080 | 1 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 |  | 36 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 9 | 212080 | 2 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 |  | 36 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 10 | 212080 | 3 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 |  | 36 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 11 | 212080 | 4 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 12 | 212080 | 5 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2284 | 13 | 212080 | 6 | Simisa | RODETE MDA Z15 (BRUTO) | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | Bruto | - | - | [7 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP7
2320 | 1 | 1127009 | 1 | São João Araras | RODETE PRESSÃO Z20 - 78" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 2 | 1127003 | 11 | São João Araras | RODETE PRESSÃO Z15 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 3 | 1127003 | 12 | São João Araras | RODETE MOENDA Z15 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 4 | 1127003 | 13 | São João Araras | RODETE MOENDA Z15 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 5 | 1127005 | 12 | São João Araras | RODETE MOENDA Z15 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 6 | 1127005 | 13 | São João Araras | RODETE MOENDA Z15 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 7 | 1127005 | 14 | São João Araras | RODETE MOENDA Z15 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 8 | 1127016 | 1 | São João Araras | RODETE PRESSÃO Z20 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2320 | 9 | 1127017 | 1 | São João Araras | RODETE PRESSÃO Z15 - 84" | 1 | 2026-08-15 |  | 2026-09-15 |  | 50 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-05 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
1027 | 7 | 464100 | - | Água Bonita | RODETE MOENDA Z15 - 1700 | 1 | 2026-10-20 |  | 2026-12-18 |  | 144 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
1027 | 8 | 464100 | - | Água Bonita | RODETE MOENDA Z15 - 1700 | 1 | 2026-10-20 |  | 2026-12-18 |  | 144 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
1027 | 9 | 464100 | - | Água Bonita | RODETE MOENDA Z15 - 1700 | 1 | 2026-10-20 |  | 2026-12-18 |  | 144 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2329 | 1 | 187095 | - | São Domingos | RODETE MOENDA Z15 - 78" | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-09-21 |  | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-12 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2329 | 2 | 187095 | - | São Domingos | RODETE MOENDA Z15 - 78" | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-09-21 |  | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-12 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2329 | 3 | 187095 | - | São Domingos | RODETE MOENDA Z15 - 78" | 1 | 2026-08-22 |  | 2026-09-21 |  | 56 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-12 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 8 | 27611 | 8 | Lins Agroindustrial | RODETE MOENDA Z15 - 78" | 1 | 2026-10-20 |  | 2026-12-18 |  | 144 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-10-10 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 9 | 27611 | 9 | Lins Agroindustrial | RODETE MOENDA Z15 - 78" | 1 | 2026-10-20 |  | 2026-12-18 |  | 144 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-10-10 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 10 | 27611 | 10 | Lins Agroindustrial | RODETE PRESSÃO Z15 - 78" | 1 | 2026-10-20 |  | 2026-12-18 |  | 144 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-10-10 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2331 | 11 | 27611 | 11 | Lins Agroindustrial | RODETE PRESSÃO Z15 - 78" | 1 | 2026-10-20 |  | 2026-12-18 |  | 144 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-10-10 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2337 | 1 | 27620 | 1 | Colorado | RODETE MOENDA Z15 - 66" | 1 | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2337 | 2 | 27620 | 2 | Colorado | RODETE MOENDA Z15 - 90" | 1 | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2337 | 3 | 27620 | 3 | Colorado | RODETE MOENDA Z15 - 78" | 1 | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2337 | 4 | 27620 | 4 | Colorado | RODETE MOENDA Z15 - 78" | 1 | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 65 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-07-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 1 | 27656 | 1 | Guabira | RODETE MOENDA Z16 - 54" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 2 | 27656 | 2 | Guabira | RODETE MOENDA Z16 - 54" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 3 | 27656 | 3 | Guabira | RODETE MOENDA Z16 - 54" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 4 | 27656 | 4 | Guabira | RODETE MOENDA Z16 - 54" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 5 | 27656 | 5 | Guabira | RODETE MOENDA Z16 - 54" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 6 | 27656 | 6 | Guabira | RODETE MOENDA Z16 - 54" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 7 | 27656 | 7 | Guabira | RODETE MOENDA Z15 - 66" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 8 | 27656 | 8 | Guabira | RODETE MOENDA Z15 - 66" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 9 | 27656 | 9 | Guabira | RODETE MOENDA Z15 - 66" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 10 | 27656 | 10 | Guabira | RODETE MOENDA Z15 - 66" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 11 | 27656 | 11 | Guabira | RODETE MOENDA Z15 - 66" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2361 | 12 | 27656 | 12 | Guabira | RODETE MOENDA Z15 - 66" | 1 | 2026-09-19 |  | 2026-11-03 |  | 99 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-09 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2358 | 56 | 27656 | 35 | Coopcana | RODETE MOENDA Z15 - 59" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO | Ent. 7º - Mda 2
2358 | 57 | 27656 | 36 | Coopcana | RODETE MOENDA Z15 - 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO | Sup. 2º - Mda 1
2358 | 58 | 27656 | 37 | Coopcana | RODETE MOENDA Z15 - 60" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO | Sup. 4º - Mda 1
2354 |  | 27639 | 10 | Santa Terezinha Tapejara | RODETE MOENDA Z15 - 84" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
2354 |  | 27639 | 11 | Santa Terezinha Tapejara | RODETE MOENDA Z15 - 84" | 1 | 2026-09-30 |  | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-09-20 | AG | Desb | Envia T.T. | Retorno T.T. | Torno | F. Dente | Acab. | Insp. | AG. FUNDIDO
Formulas:
Falta Dias = Tabela13[[#This Row],[Data Prev. Entrega]]-TODAY()
Desenho Previsão = Tabela13[[#This Row],[Data Prev. Fundido]]-10

## REFORMA DIVERSAS
PV | Item | Cliente | Descrição | Qtde. | Bit | Terno | Desenho Previsão | Des. | Prazo Entrega | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 | OP9 | Status | Observação
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Cabeçote Lateral | 4 | 66" | 2º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-05 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Cabeçote Lateral | 4 | 66" | 3º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-05 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Balança | 1 | 66" | 3º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-27 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Caixa Mancal Inf | 2 | 66" | 3º | 2027-01-01 | AG | 2026-12-20 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Caixa Mancal Inf | 2 | 66" | 3º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-20 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Caixa Mancal Inf | 4 | 66" | 4º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-20 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Caixa Mancal Inf | 4 | 66" | 5º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-20 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Flange Moenda | 2 | 66" | 4º | OK | ok | 2026-12-20 | Remover SD | Argolar | Torno | S. Dura | Retificar | Insp |  |  |  | EM USINAGEM | laudo 24789/2026
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Flange Moenda | 2 | 84" | 5º | OK | ok | 2026-12-20 | Remover SD | Argolar | Torno | S. Dura | Retificar | Insp |  |  |  | EM USINAGEM | laudo 24792/2026
1027 | - | Água Bonita | Reforma Rodete Moeda | 3 | 84" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-84(03) | 1 | 84" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-29 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-84(02) | 1 | 84" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-30 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-9 | 1 | 84" | 2º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-02 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-17 | 1 | 1700 | 2º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-03 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-7 | 1 | 1700 | 3º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-05 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-2 | 1 | 1700 | 3º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-3 | 1 | 1700 | 4º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-06 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-10 | 1 | 1700 | 4º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-21 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-20 | 1 | 1700 | 5º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-09 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Inferior-18 | 1 | 1700 | 5º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-23 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Superior-84(01) | 1 | 84" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-10 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Superior-24 | 1 | 1700 | 2º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-12 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Superior-19 | 1 | 1700 | 3º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-13 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Superior-15 | 1 | 1700 | 4º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-15 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manutenção Rolo Superior-16 | 1 | 1700 | 5º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-16 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Reforma Suporte Bagaceira | 1 | 100" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-01-30 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-121 | 1 | 100" | 1º | 2027-01-01 | AG | 22/01/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-103 | 1 | 100" | 1º | 2027-01-01 | AG | 23/01/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-128 | 1 | 90" | 2º | 2027-01-01 | AG | 26/01/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-127 | 1 | 90" | 2º | 2027-01-01 | AG | 28/01/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Superior-131/24 | 1 | 90" | 2º | 2027-01-01 | AG | 17/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-125 | 1 | 90" | 3º | 2027-01-01 | AG | 30/01/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-135/26 | 1 | 90" | 3º | 2027-01-01 | AG | 02/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Superior-119 | 1 | 90" | 3º | 2027-01-01 | AG | 16/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-110 | 1 | 90" | 4º | 2027-01-01 | AG | 03/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-111 | 1 | 90" | 4º | 2027-01-01 | AG | 05/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Superior-109 | 1 | 90" | 4º | 2027-01-01 | AG | 13/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-115 | 1 | 90" | 5º | 2027-01-01 | AG | 06/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-132/25 | 1 | 90" | 5º | 2027-01-01 | AG | 09/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Superior-114 | 1 | 90" | 5º | 2027-01-01 | AG | 15/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-129 | 1 | 100" | 6º | 2027-01-01 | AG | 12/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Inferior-123 | 1 | 100" | 6º | 2027-01-01 | AG | 10/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manutenção Rolo Superior-134/26 | 1 | 90" | 6º | 2027-01-01 | AG | 17/02/27 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1050 | - | Zilor São Jose | Manutenção Munhão | 1 | 54" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1050 | - | Zilor São Jose | Manutenção Munhão | 1 | 54" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1050 | - | Zilor São Jose | Manutenção Caixa Mancal RP | 1 | 54" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1050 | - | Zilor São Jose | Manutenção Caixa Mancal RP | 1 | 54" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1050 | - | Zilor São Jose | Manutenção Caixa Mancal RP | 1 | 78" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1049 | - | Zilor Barra Grande | Manutenção Caixa Mancal Sup | 1 | 78" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1049 | - | Zilor Barra Grande | Manutenção Caixa Mancal Sup | 1 | 78" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1049 | - | Zilor Barra Grande | Manutenção Caixa Mancal Sup | 1 | 78" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1049 | - | Zilor Barra Grande | Manutenção Caixa Mancal Sup | 1 | 78" | - | 2027-01-01 | AG | 2026-08-21 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1022 | - | Simisa | Serviço Usinagem Coquilha | 1 | - | - | OK | OK | 2026-07-24 | OP1: Torno | EXPEDIDO
1022 | - | Simisa | Serviço Usinagem Coquilha | 1 | - | - | OK | OK | 2026-07-24 | OP1: Torno | EXPEDIDO
1022 | - | Simisa | Serviço Usinagem Coquilha | 1 | - | - | OK | OK | 2026-07-24 | OP1: Torno | EXPEDIDO
1022 | - | Simisa | Serviço Usinagem Coquilha | 1 | - | - | OK | OK | 2026-07-24 | OP1: Torno | EXPEDIDO
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Reforma Flange Moenda | 2 | 54" | 4º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-19 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Reforma Flange Moenda | 2 | 54" | 5º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-19 | OP1: Receber; OP2: Insp.; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Manutenção Rolo Inferior-J11 | 1 | 78" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-03 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Manutenção Rolo Inferior-J14 | 1 | 78" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-02 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Manutenção Rolo Superior-J13 | 1 | 78" | 1º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-17 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Manutenção Rolo Inferior-T4 | 1 | 90" | 6º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-11 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Manutenção Rolo Inferior-T2 | 1 | 90" | 6º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-12 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE
1041 |  | Sta Terezinha Terra Rica | Manutenção Rolo Superior-T1 | 1 | 90" | 6º | 2027-01-01 | AG | 2027-02-17 | OP1: Receber; OP2: Desmontar; OP3: Insp.; OP4: Laudo; OP5: Montar | AG. PEÇA CLIENTE

## PERIFÉRICOS
PV | item | OS/Peças | Seq. | Cliente | Qtd. | Descrição | Prazo Fundido | Pz Fundido Real | Prazo Entrega | Pz Entrega Real | Falta Dias | Indicador | Condição | Desenho Previsão | Des. | Status | Observação
2246 | 1 | 434129 | 1 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2246 | 2 | 434129 | 2 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2246 | 3 | 434129 | 3 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2246 | 4 | 434129 | 4 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2246 | 5 | 434130 | 1 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2246 | 6 | 434130 | 2 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2246 | 7 | 434130 | 3 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2246 | 8 | 434130 | 4 | Coopcana | 1 | Caixa Mancal Inferior 54" | 2026-07-27 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 24 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-26 | OK | EM USINAGEM | FUNDIDO ATRASOU - ERA 01/07/26
2186 | 1 | - | - | Zilor Quatá | 1 | Eixo Esteira Arraste | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -52 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | EXPEDIDO
1027 | 1 | - | - | Água Bonita | 2 | Flange Camisa Perfurada 1º T | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | EM USINAGEM | MAT. PRIMA = OK
1027 | 4 | - | - | Água Bonita | 2 | Flange Camisa Perfurada 2º T | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | EM USINAGEM | MAT. PRIMA = OK
1027 | 7 | - | - | Água Bonita | 2 | Flange Camisa Perfurada 3º T | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | EM USINAGEM | MAT. PRIMA = OK
1027 | 7 | - | - | Água Bonita | 2 | Chaveta 70 X 430mm | - | - | 2026-12-20 | 2026-07-24 | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | AG. COLETAR | PRONTO
1027 | 8 | - | - | Água Bonita | 2 | Chaveta 70 X 430mm | - | - | 2026-12-20 | 2026-07-24 | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | AG. COLETAR | PRONTO
1027 | 9 | - | - | Água Bonita | 2 | Chaveta 70 X 430mm | - | - | 2026-12-20 | 2026-07-24 | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | OK | OK | AG. COLETAR | PRONTO
1031 | 1 | 27609 | 1 | Água Bonita | 1 | Caixa Mancal Inf 1700 (S/ INOX) | 2026-08-17 |  | 2026-09-16 |  | 51 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-07 | AG. | AG. FUNDIDO
1031 | 2 | 27609 | 2 | Água Bonita | 1 | Caixa Mancal Inf 1700 (S/ INOX) | 2026-08-17 |  | 2026-09-16 |  | 51 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-08-07 | AG. | AG. FUNDIDO
2331 | 22 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Flange Sup. Alta Drenagem | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 23 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Flange Sup. Alta Drenagem | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 24 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 25 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 26 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 27 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 28 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 29 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 30 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 31 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 32 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 33 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 34 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 35 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 36 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 37 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 38 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Pressão - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 39 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Calha Rolo Pressão - 78" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 40 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 41 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 42 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 43 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 44 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 45 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 46 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 47 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 48 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 49 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 50 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 51 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 52 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 53 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 54 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2331 | 55 | - | - | Lins Agroindustrial | 1 | Capa Mancal Inferior - 54" | - | - | 2026-12-20 |  | 146 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
1798 | 9 | 1343033 | 1 | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | Suporte da Bagaceira - 78" | 2026-04-30 | 2026-04-16 | 2026-06-30 | 2026-06-24 | -27 | PRONTO | c/ usinagem | OK | OK | AG. COLETAR
2333 | 8 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Calha Alta Drenagem Inox - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 9 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Calha Alta Drenagem Inox - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 11 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Flange Rolo Sup. Alta Drenagem 66" - 1T | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 12 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Flange Rolo Sup. Alta Drenagem 66" - 1T | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 13 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Flange Rolo Sup. Alta Drenagem 66" - 5T | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 14 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Flange Rolo Sup. Alta Drenagem 66" - 5T | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 55 | 27616 | 49 | Ipiranga Passos | 1 | Munhão c/ Inox - 66" | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG. | AG. INFORMAÇÃO DO CLIENTE
2333 | 56 | 27616 | 50 | Ipiranga Passos | 1 | Munhão c/ Inox - 66" | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG. | AG. INFORMAÇÃO DO CLIENTE
2333 | 57 | 27616 | 51 | Ipiranga Passos | 1 | Suporte da Bagaceira - 66" | 2026-09-30 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | c/ usinagem | 2026-06-30 | AG. | AG. DES. ENG. | AG. INFORMAÇÃO DO CLIENTE
2333 | 63 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha SUP - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 64 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha SUP - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 65 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha SUP - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 66 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha SUP - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 67 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha SUP - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 68 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 69 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 70 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 71 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 72 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 73 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 74 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 75 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 76 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 77 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Borracha INF - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 78 | - | - | Ipiranga Passos | 160 | Arruela do Flange - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 79 | - | - | Ipiranga Passos | 160 | Parafuso do Flange - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 80 | - | - | Ipiranga Passos | 20 | Chaveta 63 x 38 x 400 | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 81 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Metálica - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 82 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Kit Vedação Metálica - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 83 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Bucha Mancal RP - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 84 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Bucha Mancal RP - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 85 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Substituição Elementos Fixações - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 86 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Substituição Elementos Fixações - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 87 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Substituição Elementos Fixações - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2333 | 88 | - | - | Ipiranga Passos | 1 | Substituição Elementos Fixações - 66" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-07-30 | AG. | AG. DES. ENG.
1945 | 1 | - | - | Cafealcool | 1 | Cj. Desfibrador COP.5 54" | - | - | 2026-06-30 | 2026-05-30 | -27 | PRONTO | - | OK | OK | AG. COLETAR
2345 | 2 | - | - | Atvos Santa Luzia | 1 | Flange Sup. De Alta Drenagem | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2345 | 3 | - | - | Atvos Santa Luzia | 1 | Flange Sup. De Alta Drenagem | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2345 | 4 | - | - | Atvos Santa Luzia | 1 | Calha Em Chapa Inferior (AISI 304) | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2345 | 5 | - | - | Atvos Santa Luzia | 1 | Calha Em Chapa Inferior (AISI 304) | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2345 | 6 | - | - | Atvos Santa Luzia | 1 | Chapa De Vedação Ø1330 | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2345 | 7 | - | - | Atvos Santa Luzia | 1 | Chapa De Vedação Ø1330 | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2345 | 8 | - | - | Atvos Santa Luzia | 36 | Arruela Esférica | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2345 | 9 | - | - | Atvos Santa Luzia | 36 | Parafuso De Flange | - | - | 2026-12-15 |  | 141 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2348 | 9 | - | - | Sta Terezinha Iguatemi | 2 | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM -54" | - | - | 2026-10-02 |  | 67 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2348 | 10 | - | - | Sta Terezinha Iguatemi | 2 | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM -54" | - | - | 2026-10-02 |  | 67 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2348 | 11 | - | - | Sta Terezinha Iguatemi | 2 | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM -54" | - | - | 2026-10-02 |  | 67 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2348 | 12 | - | - | Sta Terezinha Iguatemi | 1 | CALHA ROLO INFERIOR AISI 304 - 54" | - | - | 2026-10-02 |  | 67 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2348 | 13 | - | - | Sta Terezinha Iguatemi | 1 | CALHA ROLO INFERIOR AISI 304 - 54" | - | - | 2026-10-02 |  | 67 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2348 | 14 | - | - | Sta Terezinha Iguatemi | 8 | CHAVETA RODETE DE MOENDA - 54" | - | - | 2026-10-02 |  | 67 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 6 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA - 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 7 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA - 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 8 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA - 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 9 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA - 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 10 | 1343012 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | SUPORTE DA BAlANÇA (MUNHÃO) - 54" | 2026-09-10 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | OK | OK | AG. FUNDIDO
2349 | 11 | 1343012 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | SUPORTE DA BAlANÇA (MUNHÃO) - 54" | 2026-09-10 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | OK | OK | AG. FUNDIDO
2349 | 12 | 1343012 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | SUPORTE DA BAlANÇA (MUNHÃO) - 54" | 2026-09-10 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | OK | OK | AG. FUNDIDO
2349 | 13 | 1343012 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | SUPORTE DA BAlANÇA (MUNHÃO) - 54" | 2026-09-10 |  | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | OK | OK | AG. FUNDIDO
2349 | 14 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 15 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 16 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 17 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 18 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 19 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 20 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 21 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 54" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 23 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 78" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 24 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 78" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 25 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 78" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2349 | 26 | - | - | Sta Terezinha Terra Rica | 1 | CALHA ROLO INFERIOR - MDA 78" | - | - | 2026-11-30 |  | 126 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 6 | 27639 | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | CAIXA DE MANCAL INF S/ INOX - 84" | 2026-09-30 | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. FUNDIDO
2354 | 7 | 27639 | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | CAIXA DE MANCAL INF S/ INOX - 84" | 2026-09-30 | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. FUNDIDO
2354 | 8 | 27639 | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | CAPA MANCAL INFERIOR - 84" | 2026-09-30 | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. FUNDIDO
2354 | 9 | 27639 | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | CAPA MANCAL INFERIOR - 84" | 2026-09-30 | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. FUNDIDO
2354 | 10 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | BRAÇO PENTE SUP. (ESQUERDO) - MDA 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 11 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | BRAÇO PENTE SUP. (DIREITO) - MDA 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 12 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 2 | PARAFUSO DE REGULAGEM - MDA 84" A | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 13 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 2 | ALOJAMENTO DA PORCA DE REG. MDA 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 14 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 2 | PORCA DE REGULAGEM - MDA 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 15 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 2 | FECHAM DO ALOJ DA PORCA - MDA 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 16 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM- 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 17 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM- 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 18 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM- 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 19 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 1 | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM- 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 22 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 16 | PLACA DESGASTE LATERAL - MDA 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2354 | 23 | - | - | Sta Terezinha Tapejara | 16 | PLACA DESGASTE (SAE-67) - MDA 84" | - | - | 2026-12-30 |  | 156 | NO PRAZO | - | 2026-08-30 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 1 | 27662 | 1 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 2 | 27662 | 2 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 3 | 27662 | 3 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 4 | 27662 | 4 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 5 | 27662 | 5 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 6 | 27662 | 6 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 7 | 27662 | 7 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
2362 | 8 | 27662 | 8 | São Martinho | 1 | CAPA MANCAL INF - 84" | 2026-09-22 |  | 2026-11-02 |  | 98 | NO PRAZO | - | 2026-09-10 | AG. | AG. DES. ENG.
Formulas:
Falta Dias = Tabela4[[#This Row],[Prazo Entrega]]-TODAY()

## CAMISAS
PV | Item | Cliente | O.S./Peça | Descrição | Qtde. | Bit | Tipo | Pos. | Terno | Forma | Nº Eixo | Prazo Fund | Prazo Fund Real | Prazo Entrega Camisa | Desenho Previsão | Des. | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 | OP9 | Status Camisa | Observação
1015 | - | Cofco | 6635 | Camisa | 1 | 2300 | Dren. | - | - | Nova |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | CONCLUÍDO | AG. EIXO CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 84" | Conv. | Ent. | 1º | Refrisar | 84(03) | - | - | 2027-01-23 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 84" | Conv. | Saí | 1º | Refrisar | 84(02) | - | - | 2027-01-27 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 84" | Conv. | Ent. | 2º | Refrisar | 9 | - | - | 2027-01-29 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Conv. | Saí | 2º | Refrisar | 17 | - | - | 2027-01-30 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Conv. | Ent. | 3º | Refrisar | 7 | - | - | 2027-02-02 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | 6822 | Camisa | 1 | 1700 | Conv. | Saí | 3º | Nova | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-07 | 2027-01-21 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Conv. | Ent. | 4º | Refrisar | 3 | - | - | 2027-02-03 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | 6820 | Camisa | 1 | 1700 | Conv. | Saí | 4º | Nova | 10 | 2026-07-30 | 2026-07-03 | 2027-01-16 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Conv. | Ent. | 5º | Refrisar | 20 | - | - | 2027-02-05 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | 6821 | Camisa | 1 | 1700 | Dren. | Saí | 5º | Nova | 18 | 2026-07-30 | 2026-07-03 | 2027-01-19 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | EM USINAGEM | US. BOQUILHAS - PED. 26491 - HTEC - PRAZO 07/08
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Conv. | RP | 4º | Embuch | RP4 | - | - | 2027-02-06 | AG | AG | OP1: Grafitar; OP2: Torno; OP3: Solda | AG. PEÇA CLIENTE | USAR CAMISA AN21
1027 | - | Água Bonita | 6010 | Camisa | 1 | 84" | Dren. | Sup | 1º | Nova | 84(01) | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2027-02-08 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | EM USINAGEM | US. BOQUILHAS - PED. 26505 - FERRARI - 15/08 (MULTI FUROS)
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Dren. | Sup | 2º | Refrisar | 24 | - | - | 2027-02-09 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | 6824 | Camisa | 1 | 1700 | Dren. | Sup | 3º | Nova | 14 | 2026-07-30 | 2026-07-03 | 2027-02-10 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | EM USINAGEM | US. BOQUILHAS - PED. 26491 - HTEC - PRAZO 07/08
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Dren. | Sup | 4º | Refrisar | 15 | - | - | 2027-02-12 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | - | Camisa | 1 | 1700 | Dren. | Sup | 5º | Refrisar | 16 | - | - | 2027-02-13 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Ent. | 1º | Refrisar | 31 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Ent. | 2º | Refrisar | 32 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Sup | 2º | Refrisar | 17 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Sai | 2º | Refrisar | 7 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Ent. | 3º | Refrisar | 21 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Sai | 3º | Refrisar | 4 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Ent. | 4º | Refrisar | 5 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Sup | 4º | Refrisar | 33 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Ent. | 5º | Refrisar | 13 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Sup | 5º | Refrisar | 30 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | CONCLUÍDO | AG. SERVIÇO EM EIXO
1005 | - | Cafealcool | - | Camisa | 1 | 48" | Conv. | Sai | 5º | Refrisar | 23 | - | - | 2026-04-10 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | EXPEDIDO
2077 | - | Raizen Barra | 6728 | Camisa | 1 | 84" | Conv. | - | - | Nova | 6032 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2077 | - | Raizen Barra | 6727 | Camisa | 1 | 84" | Dren. | - | - | Nova | 6040 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-06-19 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. COLETAR
1386 | - | Raizen Barra | 6169 | Camisa | 1 | 84" | Conv. | - | - | Nova | 6075 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | CONCLUÍDO | AG. EIXO CLIENTE
2078 | - | Raizen Bonfim | 6741 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | 123 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6734 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | 6734 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6737 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | 173 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6742 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova | 181 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. COLETAR
2078 | - | Raizen Bonfim | 6743 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova | 187 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-06-12 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. COLETAR
2078 | - | Raizen Bonfim | 6736 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | 199 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6735 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | 200 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6740 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | 201 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6738 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | IPA41 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6744 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova | PSO121 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | 6739 | Camisa | 1 | 78" | Conv. | - | - | Nova | SH43 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-09 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | EXPEDIDO
2099 | - | Raizen Ipaussu | 6745 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2097 | - | Raizen Jatai | 6788 | Camisa | 1 | 90" | Dren. | - | - | Nova | 3G | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. COLETAR
2088 | - | Raizen Junqueira | 6774 | Camisa | 1 | 84" | Conv. | - | - | Nova | 62 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-04-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2088 | - | Raizen Junqueira | 6772 | Camisa | 1 | 84" | Conv. | - | - | Nova | 111F | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-04-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2088 | - | Raizen Junqueira | 6778 | Camisa | 1 | 2200 | Conv. | - | - | Nova | 45S | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-04-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
974 | - | Raizen Junqueira | - | Camisa | 1 | 84" | Conv. | - | - | Refrisar | - | - | - | 2027-01-01 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno | AG. Ø CLIENTE | AG. Ø CLIENTE
1006 | - | Raizen Mundial | - | Camisa | 1 | 54" | Conv. | - | - | Refrisar | 18 | - | - | 2026-06-18 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno | AG. COLETAR
1006 | - | Raizen Mundial | - | Camisa | 1 | 66" | Conv. | - | - | Refrisar | 31A | - | - | 2026-06-18 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno | AG. COLETAR
2098 | - | Raizen Paralcool | 6746 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2080 | - | Raizen S. Francisco | 6726 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 33 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-22 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. COLETAR
2080 | - | Raizen S. Francisco | 6725 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 44 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. COLETAR
2096 | - | Raizen Serra | 6751 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2096 | - | Raizen Serra | 6749 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2096 | - | Raizen Serra | 6750 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-04-15 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
967/31 | - | Raizen Serra | - | Camisa | 1 | 66" | Conv. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-03-20 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2087/2 | - | Raizen Sta Candida | 6731 | Camisa | 1 | 2000 | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2087/1 | - | Raizen Sta Candida | 6732 | Camisa | 1 | 2000 | Conv. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-03-20 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2082/3 | - | Raizen Taruma | 6775 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2082/1 | - | Raizen Taruma | 6767 | Camisa | 1 | 78" | RP | - | - | Nova |  |  |  | 2026-03-20 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Encam. | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2082/2 | - | Raizen Taruma | 6768 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2081/2 | - | Raizen Univalem | 6763 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 47D | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | EXPEDIDO
2081/1 | - | Raizen Univalem | 6729 | Camisa | 1 | 60" | RP | - | - | Nova | DEP5 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-08-30 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Encam. | AG. USINAGEM | AG. EIXO
2079/1 | - | Raizen Vale | 6733 | Camisa | 1 | 72" | RP | - | - | Nova | - | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-08-30 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Encam. | AG. USINAGEM | AG. EIXO
2079/2 | - | Raizen Vale | 6779 | Camisa | 1 | 2100 | Dren. | - | - | Nova |  |  |  | 2026-03-09 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO | AG. EIXO
2083/8 | - | Raizen Zanin | 6759 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 22 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2083/3 | - | Raizen Zanin | 6754 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 24 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2083/9 | - | Raizen Zanin | 6760 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 25 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2083/4 | - | Raizen Zanin | 6755 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2083/7 | - | Raizen Zanin | 6758 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 32 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2083/6 | - | Raizen Zanin | 6757 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | 46 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2083/2 | - | Raizen Zanin | 6753 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova | 34D | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
2083/5 | - | Raizen Zanin | 6756 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | - | - | Nova | D08 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
1025/2 | - | Raizen Zanin | Embuch | Camisa | 1 | 78" | RP | - | - | Nova | P10 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-08-30 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Encam. | AG. USINAGEM | AG. EIXO CLIENTE
2083/1 | - | Raizen Zanin | 6730 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | - | - | Nova | P8 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | CONCLUÍDO
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 100" | Conv. | Ent. | 1º | Refrisar | 121 | - | - | 2027-01-13 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 100" | Conv. | Saí | 1º | Refrisar | 103 | - | - | 2027-01-15 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Ent. | 2º | Refrisar | 128 | - | - | 2027-01-15 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Saí | 2º | Refrisar | 127 | - | - | 2027-01-13 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Dren. | Sup | 2º | Nova | 131/24 |  |  | 2026-11-03 | AG | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Ent. | 3º | Refrisar | 125 | - | - | 2027-01-14 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Saí | 3º | Refrisar | 135/26 | - | - | 2027-01-21 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
2263 | - | Atvos Santa Luzia | 6814 | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Sup | 3º | Nova | 119 |  |  | 2026-07-30 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM | AG. EIXO CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Ent. | 4º | Refrisar | 110 | - | - | 2027-01-22 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Saí | 4º | Refrisar | 111 | - | - | 2027-11-22 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
2263 | - | Atvos Santa Luzia | 6815 | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Sup | 4º | Nova | 109 |  |  | 2026-07-30 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM | AG. EIXO CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Ent. | 5º | Refrisar | 115 | - | - | 2027-01-25 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Saí | 5º | Refrisar | 132/25 | - | - | 2027-01-26 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
2263 | - | Atvos Santa Luzia | 6816 | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Sup | 5º | Nova | 114 |  |  | 2026-07-30 | OK | OK | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM | AG. EIXO CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 100" | Conv. | Ent. | 6º | Refrisar | 129 | - | - | 2027-01-27 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 100" | Conv. | Saí | 6º | Refrisar | 123 | - | - | 2027-01-27 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Sup | 6º | Refrisar | 134/26 | - | - | 2027-01-27 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
2350 | - | Guabira | 6859 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | Sup | - | Nova | - | 2026-08-05 |  | 2026-10-05 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | SOL. 65352 e 65359 - BARRA LATÃO DES. BOQUILHA = AG. SOLICITAÇÃO USINAGEM
2350 | - | Guabira | 6860 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | Sup | - | Nova | - | 2026-08-05 |  | 2026-10-05 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | SOL. 65352 e 65359 - BARRA LATÃO DES. BOQUILHA = AG. SOLICITAÇÃO USINAGEM
2350 | - | Guabira | 6861 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | Inf | - | Nova | - | 2026-08-05 |  | 2026-10-05 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | SOL. 65352 e 65359 - BARRA LATÃO DES. BOQUILHA = AG. SOLICITAÇÃO USINAGEM
2350 | - | Guabira | 6862 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | Inf | - | Nova | - | 2026-08-05 |  | 2026-10-05 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | SOL. 65352 e 65359 - BARRA LATÃO DES. BOQUILHA = AG. SOLICITAÇÃO USINAGEM
2350 | - | Guabira | 6863 | Camisa | 1 | 54" | Dren. | Sup | - | Nova | - | 2026-08-05 |  | 2026-10-05 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | SOL. 65352 e 65359 - BARRA LATÃO DES. BOQUILHA = AG. SOLICITAÇÃO USINAGEM
2350 | - | Guabira | 6864 | Camisa | 1 | 90" | Dren. | Sup | - | Nova | - | 2026-08-05 |  | 2026-10-05 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | SOL. 65352 e 65359 - BARRA LATÃO DES. BOQUILHA = AG. SOLICITAÇÃO USINAGEM
2350 | - | Guabira | 6865 | Camisa | 1 | 90" | Dren. | Sup | - | Nova | - | 2026-08-05 |  | 2026-10-05 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | SOL. 65352 e 65359 - BARRA LATÃO DES. BOQUILHA = AG. SOLICITAÇÃO USINAGEM
1032 | - | Raizen Benalcool |  | Camisa | 1 | 54" | - | - | - | Refrisar | 62 | - | - | 2026-06-30 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno | AG. COLETAR
1032 | - | Raizen Benalcool |  | Camisa | 1 | 54" | - | - | - | Refrisar | 58 | - | - | 2026-06-30 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno | AG. COLETAR
1032 | - | Raizen Benalcool |  | Camisa | 1 | 54" | - | - | - | Refrisar | 34 | - | - | 2026-06-30 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno | AG. COLETAR
1032 | - | Raizen Benalcool |  | Camisa | 1 | 54" | - | - | - | Refrisar | 48d | - | - | 2026-06-30 | OK | OK | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno | AG. COLETAR
1042 | - | Cafealcool | 6912 | Camisa | 1 | 48" | Dren. | Sai | 5º | Nova | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | AG. USINAGEM
1042 | - | Cafealcool | 6913 | Camisa | 1 | 48" | Dren. | Sai | 1º | Nova | 26 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | AG. USINAGEM | SOL. 65837 - US. BOQUILHA (AG. MP)
1042 | - | Cafealcool | 6914 | Camisa | 1 | 48" | Dren. | Sup | 1º | Nova | 37 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-08-30 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | AG. USINAGEM | SOL. 65838 - US. BOQUILHA (AG. MP)
1042 | - | Cafealcool | 6915 | Camisa | 1 | 48" | - | - | - | Nova | - | 2026-07-30 | - | 2027-08-30 | OK | OK | [9 empty] | AG. FUNDIDO | PARALISADA FUNDIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE | bar: OP1 to OP9
1042 | - | Cafealcool | 6916 | Camisa | 1 | 48" | Dren. | Sup | 3º | Nova | 27 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-08-30 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | AG. USINAGEM | SOL. 65839 - US. BOQUILHA (AG. MP)
1042 | - | Cafealcool | 6917 | Camisa | 1 | 48" | - | - | - | Nova | - | 2026-07-30 | - | 2027-08-30 | OK | OK | [9 empty] | AG. FUNDIDO | PARALISADA FUNDIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE | bar: OP1 to OP9
2333 | - | Ipiranga Passos | 6838 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | Sup | 1º | Nova | 77 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2026-09-30 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | EM USINAGEM | SOL. 65375 - BARRA LATÃO AG. DESENHO SOLDA
2333 | - | Ipiranga Passos | 6834 | Camisa | 1 | 66" | Conv. | Sai | 1º | Nova | 78 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2026-09-30 | 2026-07-23 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM | AG. DESENHO SOLDA
2333 | - | Ipiranga Passos | 6833 | Camisa | 1 | 66" | Conv. | RP | 1º | Nova | P1 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2027-01-30 | 2026-07-23 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM | AG. DESENHO SOLDA
2333 | - | Ipiranga Passos | 6835 | Camisa | 1 | 66" | Conv. | Sai | 2º | Nova | 47 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2026-09-30 | 2026-07-23 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM | AG. DESENHO SOLDA
2333 | - | Ipiranga Passos | 6840 | Camisa | 1 | 66" | Conv. | Sai | 4º | Nova | 61 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2026-09-30 | 2026-07-23 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | EM USINAGEM | AG. DESENHO SOLDA
2333 | - | Ipiranga Passos | 6837 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | Sup | 5º | Nova | 73 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2026-09-30 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | EM USINAGEM | SOL. 65375 - BARRA LATÃO AG. DESENHO SOLDA
2333 | - | Ipiranga Passos | 6836 | Camisa | 1 | 66" | Dren. | Sai | 5º | Nova | 40 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2026-09-30 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | EM USINAGEM | SOL. 65375 - BARRA LATÃO AG. DESENHO SOLDA
2333 | - | Ipiranga Passos | 6839 | Camisa | 1 | 66" | Conv. | RP | 5º | Nova | P4 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 2027-02-03 | 2026-07-23 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Solda; OP4: Broq.; OP5: Encam. | AG. DESENHO
2355 | - | Santo Angelo | 6924 | Camisa | 1 | 72" | Conv. | - | - | Nova | 44 | 2026-08-07 |  | 2026-08-27 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO | EIXO ENVIADO REFORMADO PELO CLIENTE
2355 | - | Santo Angelo | 6944 | Camisa | 1 | 72" | Conv. | - | - | Nova | 55 | 2026-08-07 |  | 2026-08-27 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO | EIXO NOVO ENVIADO PELO CLIENTE
2355 | - | Santo Angelo | 6925 | Camisa | 1 | 72" | Dren. | - | - | Nova | 43 | 2026-08-07 |  | 2026-08-27 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | EIXO ENVIADO REFORMADO PELO CLIENTE BOQUILHAS POR CONTA DO CLIENTE
2355 | - | Santo Angelo | 6945 | Camisa | 1 | 72" | Dren. | - | - | Nova | 49 | 2026-08-07 |  | 2026-08-27 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO | EIXO ENVIADO REFORMADO PELO CLIENTE BOQUILHAS POR CONTA DO CLIENTE
2365 | - | Raizen Univalem | 6350 | Camisa | 1 | 60" | Dren. | Sup | 6º | Nova | 64 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | OK | OK | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | EM USINAGEM | BOQUILHAS EM USINAGEM FUNDBRONZE - 31/07
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6855 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sai | 1º | Nova | AG | 2026-08-17 |  | 2026-09-30 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6854 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | RP | 1º | Nova | TRANF | 2026-08-17 |  | 2026-09-18 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6851 | Camisa | 1 | 54" | Dren. | Sup | 1º | Nova | NOVO_1 | 2026-08-17 |  | 2026-10-02 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6856 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sai | 2º | Nova | AG | 2026-08-17 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | AG. DESENHO
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6852 | Camisa | 1 | 54" | Dren. | Sup | 2º | Nova | NOVO_2 | 2026-08-17 |  | 2026-10-02 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6857 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sai | 5º | Nova | AG | 2026-08-17 |  | 2026-09-25 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Radial; OP3: Broq.; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6858 | Camisa | 1 | 54" | Dren. | Sai | 6º | Nova | AG | 2026-08-17 |  | 2026-09-30 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. FUNDIDO
2348 | - | Sta Terezinha Iguatemi | 6853 | Camisa | 1 | 54" | Dren. | Sup | 6º | Nova | NOVO_3 | 2026-08-17 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Broq. | Encam. |  | AG. DESENHO
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 78" | Conv. | Ent. | 1º | Refrisar | J11 | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 6842 | Camisa | 1 | 78" | Dren. | Sai | 1º | Nova | J14 | 2026-08-21 | 2026-07-27 | 2026-10-21 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | AG. DESENHO
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 78" | Dren. | Sup | 1º | Refrisar | J13 | - | - | 2027-02-05 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Ent. | 2º | Refrisar | 26 | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sai | 2º | Refrisar | 12 | - | - | 2026-09-20 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 6845 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sup | 2º | Nova | 34 | 2026-08-21 | - | 2026-10-02 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Solda; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Ent. | 3º | Refrisar | 9 | - | - | 2027-01-23 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 6846 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sai | 3º | Nova | 21 | 2026-08-21 | - | 2026-09-20 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Solda; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 6847 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sup | 3º | Nova | 16 | 2026-08-21 | - | 2026-10-02 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Solda; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Ent. | 4º | Refrisar | 20 | - | - | 2026-09-10 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 6848 | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sai | 4º | Nova | 28 | 2026-08-21 | - | 2026-09-20 | 2026-08-05 | AG | OP1: Torno; OP2: Broq.; OP3: Solda; OP4: Encam. | AG. FUNDIDO
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sup | 4º | Refrisar | 37 | - | - | 2027-02-11 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Ent. | 5º | Refrisar | 35 | - | - | 2027-01-28 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sai | 5º | Refrisar | 5 | - | - | 2027-02-01 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 54" | Conv. | Sup | 5º | Refrisar | 23 | - | - | 2027-02-11 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Ent. | 6º | Refrisar | T4 | - | - | 2027-02-01 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica |  | Camisa | 1 | 90" | Conv. | Sai | 6º | Refrisar | T2 | - | - | 2027-02-01 | 2027-01-01 | AG | OP1: Receber; OP2: Grafitar; OP3: Torno; OP4: Solda | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | 6843 | Camisa | 1 | 90" | Dren. | Sup | 6º | Nova | T1 | 2026-08-21 | - | 2026-10-21 | 2026-08-05 | AG | Torno | Coletor | Radial | Boquilha | Montagem | Acab. | Solda | Broq. | Encam. | AG. FUNDIDO
2353 | 2 | CCM | 6867 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 3 | CCM | 6868 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 4 | CCM | 6869 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 5 | CCM | 6870 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 6 | CCM | 6871 | Camisa | 1 | 54" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 7 | CCM | 6872 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 8 | CCM | 6873 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 9 | CCM | 6874 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 10 | CCM | 6875 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 11 | CCM | 6876 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 12 | CCM | 6877 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 13 | CCM | 6878 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 14 | CCM | 6879 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 15 | CCM | 6880 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 16 | CCM | 6881 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 17 | CCM | 6882 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 18 | CCM | 6883 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 19 | CCM | 6884 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 20 | CCM | 6885 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 21 | CCM | 6886 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 22 | CCM | 6887 | Camisa | 1 | 60" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 23 | CCM | 6888 | Camisa | 1 | 84" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 24 | CCM | 6889 | Camisa | 1 | 84" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 25 | CCM | 6890 | Camisa | 1 | 2000 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 26 | CCM | 6891 | Camisa | 1 | 2000 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 27 | CCM | 6892 | Camisa | 1 | 2000 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 28 | CCM | 6893 | Camisa | 1 | 2000 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 29 | CCM | 6894 | Camisa | 1 | 2000 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 30 | CCM | 6895 | Camisa | 1 | 2000 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 31 | CCM | 6896 | Camisa | 1 | 2000 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 32 | CCM | 6897 | Camisa | 1 | 2200 | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 33 | CCM | 6898 | Camisa | 1 | 90" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 34 | CCM | 6899 | Camisa | 1 | 90" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 35 | CCM | 6900 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 36 | CCM | 6901 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 37 | CCM | 6902 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 38 | CCM | 6903 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 39 | CCM | 6904 | Camisa | 1 | 90" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 40 | CCM | 6905 | Camisa | 1 | 90" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 41 | CCM | 6906 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 42 | CCM | 6907 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 43 | CCM | 6908 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 44 | CCM | 6909 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 45 | CCM | 6910 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 46 | CCM | 6911 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 1 | CCM | 6789 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 2 | CCM | 6790 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 3 | CCM | 6791 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 4 | CCM | 6792 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 5 | CCM | 6793 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 6 | CCM | 6794 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 7 | CCM | 6795 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 8 | CCM | 6796 | Camisa | 1 | 54" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 9 | CCM | 6797 | Camisa | 1 | 54" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 10 | CCM | 6798 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 11 | CCM | 6799 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 12 | CCM | 6800 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 13 | CCM | 6801 | Camisa | 1 | 66" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 14 | CCM | 6802 | Camisa | 1 | 72" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 15 | CCM | 6803 | Camisa | 1 | 59" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 16 | CCM | 6804 | Camisa | 1 | 59" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 17 | CCM | 6805 | Camisa | 1 | 59" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 18 | CCM | 6806 | Camisa | 1 | 59" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 20 | CCM | 6808 | Camisa | 1 | 89" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 21 | CCM | 6809 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 22 | CCM | 6810 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 23 | CCM | 6811 | Camisa | 1 | 84" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 24 | CCM | 6812 | Camisa | 1 | 84" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 25 | CCM | 6813 | Camisa | 1 | 2600 | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 |  | 2026-07-03 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | Não temos ferrantal para Fundir | bar: OP1 to OP9
2253 | 26 | CCM | 6817 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 5 | CCM | 6818 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2253 | 26 | CCM | 6819 | Camisa | 1 | 46" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | bar: OP1 to OP9
2353 | 47 | CCM | 5884 | Camisa | 1 | 90" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | UTILIZOU DO ESTOQUE | bar: OP1 to OP9
2353 | 48 | CCM | 5924 | Camisa | 1 | 90" | - | - | - | Bruta | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | - | [9 empty] | EXPEDIDO | UTILIZOU DO ESTOQUE | bar: OP1 to OP9
2353 | 49 | CCM | 27636 | Camisa | 1 | 78" | - | - | - | Bruta | - | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  | - | [9 empty] | AG. FUNDIDO | bar: OP1 to OP9

## EIXOS
PV | Item | Cliente | Descrição | Qtde. | Bit | Pos. | Terno | Prazo Entrega Eixo | Desenho Previsão | Des. | Nº Eixo | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 | OP9 | Status Usinagem | Observação
AG | AG | Cofco | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 2300 | AG | AG | 2027-07-01 | AG | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE | AG. INFORMAÇÃO DO EIXO
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 100" | Ent. | 1º | 2027-01-19 | AG | AG | 121 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 100" | Saí | 1º | 2027-01-18 | AG | AG | 103 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Ent. | 2º | 2027-01-23 | AG | AG | 128 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Saí | 2º | 2027-01-25 | 2027-01-01 | AG | 127 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Sup | 2º | 2027-02-12 | 2027-01-01 | AG | 131/24 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Ent. | 3º | 2027-01-26 | 2027-01-01 | AG | 125 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Saí | 3º | 2027-01-29 | 2027-01-01 | AG | 135/26 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Sup | 3º | 2027-02-10 | 2027-01-01 | AG | 119 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Ent. | 4º | 2027-01-30 | 2027-01-01 | AG | 110 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Saí | 4º | 2027-02-01 | 2027-01-01 | AG | 111 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Sup | 4º | 2027-02-08 | 2027-01-01 | AG | 109 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Ent. | 5º | 2027-02-02 | 2027-01-01 | AG | 115 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Saí | 5º | 2027-02-04 | 2027-01-01 | AG | 132/25 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Sup | 5º | 2027-02-09 | 2027-01-01 | AG | 114 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 100" | Ent. | 6º | 2027-02-08 | 2027-01-01 | AG | 129 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 100" | Saí | 6º | 2027-02-05 | 2027-01-01 | AG | 123 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1010 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 100" | - | - | 2026-06-30 | OK | OK | 124 | Torno | A.Subm | Alivio | Torno | Mandrilh. | Insp |  |  |  | EM USINAGEM | REPROGRAMADO DIA 24/07
1020 | - | Atvos Santa Luzia | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Sup | 6º | 2027-02-12 | 2027-01-01 | AG | 134/26 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | Ent. | 1º | 2027-01-23 | 2027-01-01 | AG | 84(03) | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | Saí | 1º | 2027-01-27 | 2027-01-01 | AG | 84(02) | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | Ent. | 2º | 2027-01-29 | 2027-01-01 | AG | 9 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Saí | 2º | 2027-01-30 | 2027-01-01 | AG | 17 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Ent. | 3º | 2027-02-02 | 2027-01-01 | AG | 7 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Saí | 3º | 2027-01-21 | 2027-01-01 | AG | 2 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LIB. CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Ent. | 4º | 2027-02-03 | 2027-01-01 | AG | 3 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Saí | 4º | 2027-01-16 | 2027-01-01 | AG | 10 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LIB. CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Ent. | 5º | 2027-02-05 | 2027-01-01 | AG | 20 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Saí | 5º | 2027-01-19 | 2027-01-01 | AG | 18 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LIB. CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | RP | 4º | 2027-02-06 | 2027-01-01 | AG | RP4 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE | USAR CAMISA EIXO AM21
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | Sup | 1º | 2027-02-08 | 2027-01-01 | AG | 84(01) | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LIB. CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Sup | 2º | 2027-02-09 | 2027-01-01 | AG | 24 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Sup | 3º | 2027-02-10 | 2027-01-01 | AG | 19 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LIB. CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Sup | 4º | 2027-02-12 | 2027-01-01 | AG | 15 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1027 | - | Água Bonita | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 1700 | Sup | 5º | 2027-02-13 | 2027-01-01 | AG | 16 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Ent. | 1º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 31 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Ent. | 2º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 32 | OP1: Torno; OP2: Insp | EM USINAGEM
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Sup | 2º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 17 | OP1: TR. CHV; OP2: A. Subm; OP3: Alivio; OP4: Torno; OP5: Insp | EM USINAGEM
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Sai | 2º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 7 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Ent. | 3º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 21 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Sai | 3º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 4 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Ent. | 4º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 5 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Sup | 4º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 33 | OP1: TR. CHV; OP2: Torno; OP3: Insp | EM USINAGEM
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Ent. | 5º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 13 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Sup | 5º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 30 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Sai | 5º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 23 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Sup | 3º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 27 | Torno | A. Subm | Alivio | Torno | Mandrilh. | Insp |  |  |  | EM USINAGEM
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Inf | 5º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 8 | OP1: Torno; OP2: Insp | EM USINAGEM
1046 | - | Cafealcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 48" | Inf | 1º | 2026-08-20 | 2026-07-21 | OK | 26 | OP1: Torno; OP2: Insp | EM USINAGEM
2080 | - | Raizen S. Francisco | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 2026-06-15 | OK | OK | 33 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
2080 | - | Raizen S. Francisco | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 2026-06-15 | OK | OK | 44 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 123 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 6734 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 173 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 181 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 187 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 199 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 200 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 201 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | IPA41 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | PSO121 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2078 | - | Raizen Bonfim | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | SH43 | OP1: Torno; OP2: Insp | CONCLUÍDO
2077 | - | Raizen Barra | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 6032 | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2077 | - | Raizen Barra | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 6040 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1386 | - | Raizen Barra | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | - | - | 2027-01-01 | OK | OK | 6075 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE | AG. EIXO CLIENTE
1006 | - | Raizen Mundial | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 18 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1006 | - | Raizen Mundial | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 31A | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
2097 | - | Raizen Jatai | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 3G | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1032 | - | Raizen Benalcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 62 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1032 | - | Raizen Benalcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 58 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1032 | - | Raizen Benalcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 34 | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
1032 | - | Raizen Benalcool | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 48d | OP1: Torno; OP2: Insp | AG. COLETAR
2088 | - | Raizen Junqueira | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | - | - | 2026-07-30 | OK | OK | 62 | OP1: Torno; OP2: Insp | CONCLUÍDO
2088 | - | Raizen Junqueira | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | - | - | 2026-07-30 | OK | OK | 111F | OP1: Torno; OP2: Insp | CONCLUÍDO
2088 | - | Raizen Junqueira | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 2200 | - | - | 2026-07-30 | OK | OK | 45S | OP1: A.Subm; OP2: Alivo; OP3: Torno; OP4: Insp | EM USINAGEM
974 | - | Raizen Junqueira | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 84" | - | - | 2026-07-30 | OK | OK | 81 | OP1: Torno; OP2: Insp | EM USINAGEM | AG. INFORMAÇÃO CLIENTE
2081/2 | - | Raizen Univalem | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 2026-06-20 | OK | OK | 47D | OP1: Torno; OP2: Insp | EXPEDIDO
2081/1 | - | Raizen Univalem | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 2026-07-30 | OK | OK | P17 | OP1: Plaina; OP2: Insp | EM USINAGEM
2083/8 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | 22 | OP1: Torno; OP2: Acab; OP3: Insp | CONCLUÍDO | FALTA ENCAMISAR
2083/3 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | 24 | OP1: TR. CHV; OP2: Alivo; OP3: Torno; OP4: Acab; OP5: Insp | EM USINAGEM | SOL. 65878 - 02 Anéis - 24/07
2083/9 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | 25 | OP1: Torno; OP2: Plaina; OP3: Acab; OP4: Insp | EM USINAGEM | FALTA ENCAMISAR
2083/4 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | 30 | OP1: Torno; OP2: Acab; OP3: Insp | EM USINAGEM
2083/7 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | 32 | OP1: Torno; OP2: Acab; OP3: Insp | CONCLUÍDO | FALTA ENCAMISAR
2083/6 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | 46 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
2083/2 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | 34D | OP1: Torno; OP2: Plaina; OP3: Acab; OP4: Insp | EM USINAGEM | SOL. 65529 - 02 Anéis - 24/07 FALTA ENCAMISAR
2083/5 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | D08 | OP1: Torno; OP2: Acab | CONCLUÍDO | FALTA ENCAMISAR
1025/2 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | P10 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
2083/1 | - | Raizen Zanin | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 66" | - | - | 10/08/206 | OK | OK | P8 | OP1: Torno; OP2: Plaina; OP3: Acab | EM USINAGEM
1048 | - | Zilor Barra Grande | Transformar Eixo 78" em 54" | 1 | 54" | - | - | 2026-09-08 | AG | AG | - | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE | TRANSFORMAR EIXO 78" EM 54"
1048 | - | Zilor Barra Grande | Transformar Eixo 78" em 54" | 1 | 54" | - | - | 2026-09-08 | AG | AG | - | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE | TRANSFORMAR EIXO 78" EM 54"
1051 | - | Raizen Univalem | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 60" | - | - | 2026-08-21 | AG | AG | 64 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LIB. CLIENTE | LAUDO 7219/2026-R0
2347 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Transformar Barra Forjada em Eixo | 1 | 54" | Sup | 1º | 2026-09-13 | 2026-08-10 | AG | NOVO_1 | OP1: Mandr; OP2: Torno; OP3: Plaina; OP4: Insp | AG. PEÇA CLIENTE | AG. USINA ENVIAR FORJADO - PREV. 07/08/2026
2347 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Transformar Barra Forjada em Eixo | 1 | 54" | Sup | 2º | 2026-09-20 | 2026-08-10 | AG | NOVO_2 | OP1: Mandr; OP2: Torno; OP3: Plaina; OP4: Insp | AG. PEÇA CLIENTE | AG. USINA ENVIAR FORJADO - PREV. 07/08/2026
2347 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Transformar Barra Forjada em Eixo | 1 | 54" | Sup | 6º | 2026-09-25 | 2026-08-10 | AG | NOVO_3 | OP1: Mandr; OP2: Torno; OP3: Plaina; OP4: Insp | AG. PEÇA CLIENTE | AG. USINA ENVIAR FORJADO - PREV. 07/08/2026
1040 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Transformar Eixo 66" em 54" RP | 1 | 54" | RP | 1º | 2026-08-30 | OK | OK | TRANF | OP1: Torno; OP2: Plaina; OP3: Insp | EM USINAGEM
1040 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 1º | 2027-02-08 | 2027-01-01 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1040 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 2º | 2026-09-25 | 2026-09-01 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1040 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 5º | 2026-09-25 | 2026-09-01 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LAUDO
1040 | - | Sta Terezinha Iguatemi | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 6º | 2027-02-08 | 2027-01-01 | AG | AG | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | Ent. | 1º | 2027-01-29 | 2027-01-01 | AG | J11 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | Sai | 1º | 2027-09-30 | 2027-01-01 | AG | J14 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. LIB. CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 78" | Sup | 1º | 2027-02-11 | 2027-01-01 | AG | J13 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Ent. | 2º | 2027-01-29 | 2027-01-01 | AG | 26 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 2º | 2026-09-30 | 2027-01-01 | AG | 12 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sup | 2º | 2026-10-09 | 2027-01-01 | AG | 34 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Ent. | 3º | 2027-01-29 | 2027-01-01 | AG | 9 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 3º | 31/09/26 | 2027-01-01 | AG | 21 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sup | 3º | 2026-10-09 | 2027-01-01 | AG | 16 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Ent. | 4º | 2026-09-21 | 2027-01-01 | AG | 20 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 4º | 2026-09-30 | 2027-01-01 | AG | 28 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sup | 4º | 2027-02-19 | 2027-01-01 | AG | 37 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Ent. | 5º | 2027-02-05 | 2027-01-01 | AG | 35 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sai | 5º | 2027-02-09 | 2027-01-01 | AG | 5 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 54" | Sup | 5º | 2027-02-19 | 2027-01-01 | AG | 23 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Ent. | 6º | 2027-02-08 | 2027-01-01 | AG | T4 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Sai | 6º | 2027-02-08 | 2027-01-01 | AG | T2 | OP1: Receber; OP2: Insp; OP3: Laudo | AG. PEÇA CLIENTE
1041 | - | Sta Terezinha Terra Rica | Manut. Eixo de Moenda | 1 | 90" | Sup | 6º | 2026-07-24 | 2027-01-01 | AG | T1 | OP1: Torno; OP2: Insp | CONCLUÍDO | AG. USINAR CAMISA

## VI DIVERSOS
O.S. | Item | Cliente | Peça | Descrição | Qtde | Prazo Contratual | Fund. Prev. (Desbaste) | Fund. Real (Desbaste) | Usin. Prev. (Desbaste) | Usin. Real (Desbaste) | Fund. Prev. (Acabamento) | Fund. Real (Acabamento) | Usin. Prev. (Acabamento) | Usin. Real (Acabamento) | Status Usinagem | Recurso Orçado | Observação
27108 | 1 | Metso Brasil | 299368 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESB. | 1 | 2025-11-03 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 285 | REPOSIÇÃO METSO
27330 | 1 | Metso Brasil | 299368 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESB. | 1 | 2026-03-27 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 285 | REPOSIÇÃO METSO
27507 | 1 | Zanini Renk | 1449018 | ENGRENAGEM FUND. S/ USIN. | 1 | 2026-07-06 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | EXPEDIDO | 496
27507 | 2 | Zanini Renk | 1449018 | ENGRENAGEM FUND. S/ USIN. | 1 | 2026-07-08 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | EXPEDIDO | 496
27473 | 1 | GE Energias | 1281005 | CUBO DO ROTOR FUND. C/ USIN. ACAB | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-07-16 |  | - | - | - | - | RECUPERANDO | 493 - 285 | PRECISA RETORNAR PARA USINAGEM
27473 | 2 | GE Energias | 1281006 | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-03 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 124 - 433
27473 | 3 | GE Energias | 1281007 | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-03 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 112 - 124 - 433
27473 | 4 | GE Energias | 1281007 | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-03 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 112 - 124 - 433
27473 | 5 | GE Energias | 1281007 | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-03 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 112 - 124 - 433
27473 | 6 | GE Energias | 1281007 | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-03 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 112 - 124 - 433
27473 | 7 | GE Energias | 1281007 | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-03 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 112 - 124 - 433
27473 | 8 | GE Energias | 1281008 | CRUZETA FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-16 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-13 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 112 - 124 - 433
27416 | 1 | Siemens | 392291 | CARCAÇA INFERIOR FUND. C/ USIN | 1 | 2026-07-08 | 11/07/206 | 15/07/206 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-29 |  | 2026-08-02 |  | AG. RETORNAR | 493
27618 |  | Sertmax | - | USINAGEM ACABEMENTO CARCAÇA INF | 1 | 2026-07-13 | - | - | - | - | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | EXPEDIDO | 285 - 327
27476 | 1 | Metso Brasil | 299529 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX FUND. C/ USIN. ACAB. | 1 | 2026-07-14 | - | - | - | - | 2026-07-02 | 2026-01-20 | 2026-07-24 |  | EM USINAGEM | 285 - 327
27490 | 1 | Metso Brasil | 299302 | BOJO MP1000 C/ DESBASTE | 1 | 2026-07-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 496
27416 | 2 | Siemens | 392292 | CARCAÇA SUPERIOR FUND. C/ USIN. | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-07-16 | 2026-08-03 |  | 2026-08-07 |  | AG. RETORNAR | 493
27521 | 1 | Metso Brasil | 299303 | BOJO MP1000 C/ DESB. | 1 | 2026-07-24 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | - | - | - | - | EXPEDIDO | 496
26974 | 3 | Metso Brasil | 299217 | CABECA MP1000 C/ DESBASTE | 1 | 2026-07-25 | 2026-07-03 |  | 2026-07-10 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 285
26970 | 3 | Metso Brasil | 299209 | CABECA HP800 FUND. C/ DESB. | 1 | 2026-07-25 | 2026-07-10 |  | 2026-07-17 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 285
26641 | 2 | Metso Brasil | 299217 | CABECA MP1000 C/ DESBASTE | 1 | 2026-07-25 | 2026-07-03 |  | 2026-07-10 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 285
27547 | 1 | Rhinus | 1573002 | PILÃO 5000 - RH7000-5 FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | 1 | 2026-07-30 | - | - | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  | AG. FUNDIDO | 493 - 112
27547 | 2 | Rhinus | 1573001 | PILÃO EXTRA 2000 FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | 1 | 2026-07-30 | - | - | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  | AG. FUNDIDO | 493 - 112
27567 | 1 | Sandivk | 112036 | CARCAÇA SUPERIOR CS430 C/ USIN. | 1 | 2026-08-03 | - | - | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO | 285 - 327 - 112
27575 | 1 | Piacentini | 774016 | CORPO GARGANTA DE ALIMENTAÇÃO FUND. S/ USIN. | 1 | 2026-08-05 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | EM USINAGEM | 285 - 493
27575 | 2 | Piacentini | 774016 | CORPO GARGANTA DE ALIMENTAÇÃO FUND. S/ USIN. | 1 | 2026-08-05 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | EM USINAGEM | 285 - 493
27575 | 3 | Piacentini | 774017 | CORPO GARGANTA DE DESCARGA FUND. S/ USIN. | 1 | 2026-08-05 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | EM USINAGEM | 285 - 493
27575 | 4 | Piacentini | 774017 | CORPO GARGANTA DE DESCARGA FUND. S/ USIN. | 1 | 2026-08-05 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | EM USINAGEM | 285 - 493
27524 | 1 | Metso Brasil | 299528 | CAPA DA ARANHA. C/ USIN. FINAL | 1 | 2026-08-11 |  | - | - | - | 2026-07-31 |  | 2026-08-10 |  | AG. FUNDIDO | 285 - 327
27587 | 1 | Pietro Borgo & Cia | 1608001 | ANEL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE 720 | 1 | 2026-08-12 | 2026-07-10 |  | 2026-07-23 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 124
27587 | 2 | Pietro Borgo & Cia | 1608002 | ANEL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE 720 | 1 | 2026-08-12 | 2026-07-10 |  | 2026-07-23 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 124
27587 | 3 | Pietro Borgo & Cia | 1608002 | ANEL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE 720 | 1 | 2026-08-12 | 2026-07-10 |  | 2026-07-23 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 124
27593 | 1 | Imperio | 1609001 | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESB | 1 | 2026-08-19 | 2026-07-10 |  | 2026-07-25 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 327 - 393
27599 | 1 | Metso Brasil | 299374 | ANEL DE AJUSTE HP500/HP600E FUND. C/ USIN. EM DESB | 1 | 2026-08-20 | 2026-07-17 |  | 2026-07-31 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 285
27542 | 1 | Metso Brasil | 299528 | CAPA DA ARANHA. C/ USIN. FINAL | 1 | 2026-08-21 | - | - | - | - | 2026-08-07 |  | 2026-08-20 |  | AG. FUNDIDO | 285 - 327
27600 | 1 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-08-25 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 5 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-08-25 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 9 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-08-25 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 13 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-08-25 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 2 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-04 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 6 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-04 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 10 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-04 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 14 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-04 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27496 | 1 | Metso Brasil | 299208 | ANEL AJUSTE HP800 C/ DESB. | 1 | 2026-09-04 | 2026-07-03 |  | 2026-07-10 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 3 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-14 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 7 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-14 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 11 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-14 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 15 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-14 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 4 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-24 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 8 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-24 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 12 | Superior | - | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-24 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27600 | 16 | Superior | - | REVESTIMENTO FIXO,FUND. C/ USIN. NA FACE | 1 | 2026-09-24 | - | - | - | - | 2026-08-14 |  | 2026-08-21 |  | AG. FUNDIDO | 285
27597 | 1 | Metso Brasil | 299303 | BOJO MP1000 C/ DESB. | 1 | 2026-11-06 | 2026-10-02 |  | 2026-10-12 |  | - | - | - | - | AG. FUNDIDO | 496

## Manganês
O.S. | Item | Cliente | Peça | Descrição | Prazo Contratual | Fund. Prev. (Acabamento) | Fund. Real (Acabamento) | Usin. Prev. (Acabamento) | Usin. Real (Acabamento) | Status | Recurso | Observação
27415 | 1 | Metso Brasil | 152652 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308385) | 2026-05-20 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | EM USINAGEM | 395
27574 | 1 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27574 | 2 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27572 | 1 | Metso Brasil | 152654 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1670349) | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | EXPEDIDO | 395
27572 | 2 | Metso Brasil | 152654 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1670349) | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-17 |  | EM USINAGEM | 395
27572 | 3 | Metso Brasil | 152654 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1670349) | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-17 |  | EM USINAGEM | 395
27572 | 4 | Metso Brasil | 152654 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1670349) | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-17 |  | EM USINAGEM | 395
27595 | 1 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | EXPEDIDO | 123
27595 | 2 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | EXPEDIDO | 123
27595 | 3 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | EXPEDIDO | 123
27595 | 4 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | EXPEDIDO | 123
27595 | 5 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | EXPEDIDO | 123
27595 | 6 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27595 | 7 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27595 | 8 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27595 | 9 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-04 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27602 | 1 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-08-06 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27602 | 2 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-08-06 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | EM USINAGEM | 395
27602 | 3 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-08-06 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | EM USINAGEM | 395
27602 | 4 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-08-06 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | EM USINAGEM | 395
27592 | 1 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-08-07 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27592 | 2 | Metso Brasil | 152655 | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN. (MM1601135) | 2026-08-07 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27591 | 1 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27591 | 2 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27591 | 3 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | EXPEDIDO | 395
27591 | 4 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-17 |  | EM USINAGEM | 395
27591 | 5 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-17 |  | EM USINAGEM | 395
27594 | 1 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 2 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 3 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 4 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 5 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 6 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 7 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 8 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 9 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 10 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 11 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 12 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27594 | 13 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-11 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 1 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-07-31 |  | EM USINAGEM | 395
27606 | 2 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 3 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 4 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 5 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 6 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 7 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 8 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27606 | 9 | Metso Brasil | 152653 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (7055308388) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 1 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 2 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 3 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 4 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 5 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 6 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 7 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 8 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 9 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27604 | 10 | Metso Brasil | 152650 | MANTA HP400 FUND. C/ USIN. (N55308512) | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 3 | Superior Industries | 1425040 | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P21M502-R01) | 2026-08-10 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | EM USINAGEM | 395
27545 | 4 | Superior Industries | 1425040 | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P21M502-R01) | 2026-08-10 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | EM USINAGEM | 123
27545 | 5 | Superior Industries | 1425040 | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P21M502-R01) | 2026-08-10 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-17 |  | EM USINAGEM | 395
27545 | 16 | Superior Industries | 1425040 | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P21M502-R01) | 2026-08-10 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-17 |  | EM USINAGEM | 395
27545 | 14 | Superior Industries | 1425049 | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P18M001) | 2026-08-10 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | EM USINAGEM | 395
27456 | 4 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27456 | 5 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27456 | 6 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27456 | 7 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27456 | 10 | Superior Industries | 1425034 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27456 | 11 | Superior Industries | 1425035 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B003) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27465 | 1 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27465 | 2 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27465 | 3 | Superior Industries | 1425039 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27465 | 9 | Superior Industries | 1425046 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P18B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27456 | 19 | Superior Industries | 1425038 | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P18M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27506 | 1 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27506 | 2 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27506 | 3 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27506 | 4 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27474 | 1 | Superior Industries | 1425039 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27603 | 1 | Superior Industries | 1425034 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27603 | 2 | Superior Industries | 1425034 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27529 | 1 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27529 | 2 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27529 | 3 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27529 | 4 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27529 | 5 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27529 | 6 | Superior Industries | 1425032 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 6 | Superior Industries | 1425030 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P21B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 7 | Superior Industries | 1425030 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P21B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 8 | Superior Industries | 1425030 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P21B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 9 | Superior Industries | 1425030 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P21B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 10 | Superior Industries | 1425030 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P21B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 11 | Superior Industries | 1425035 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B003) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 12 | Superior Industries | 1425035 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B003) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 13 | Superior Industries | 1425046 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P18B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27545 | 15 | Superior Industries | 1425031 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 1 | Superior Industries | 1425050 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 2 | Superior Industries | 1425050 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 3 | Superior Industries | 1425051 | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B007) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 4 | Superior Industries | 1425051 | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B007) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 5 | Superior Industries | 1425052 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 6 | Superior Industries | 1425053 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P18B002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 7 | Superior Industries | 1425054 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B003) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 8 | Superior Industries | 1425055 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P18B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 9 | Superior Industries | 1425056 | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B006) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27553 | 10 | Superior Industries | 1425057 | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27589 | 1 | Superior Industries | 1425030 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P21B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27589 | 2 | Superior Industries | 1425058 | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27601 | 1 | Superior Industries | 1425052 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27601 | 2 | Superior Industries | 1425052 | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO
27529 | 7 | Superior Industries | 1425030 | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P21B506) | 2026-09-30 | 2026-09-10 |  | 2026-09-25 |  | AG. FUNDIDO

## PLANEJADO BAGACEIRA (hidden)
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4
PLAINAR | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERRAR | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLDA DURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCAIXE / FURAÇÃO | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACABAM. / INSP. | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 12 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0